## PO-PLE
|  |  |  | OBRA: | Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS sub 50 25 MORADIAS
|  |  |  | LOCAL: | Rua Antonio Carriel, Bairro Quilombo Apiaí
SINAPI ( Mês de Referencia : 08 /2025) - CPOS / CDHU (08/2025) - SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO DE APIAÍ
N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Qtd. | Valor
1 |  |  | INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - Evento 1 | [6 empty] | 254400
1.1 | SINAPI | 105559 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 5000 | M3 | 11.54 | 11.54 | 24.24% | 14.3373 | 71700 | 5000 | 71700
1.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 35000 | M3XKM | 2.61 | 2.61 | 24.24% | 3.2427 | 113400 | 35000 | 113400
1.3 | SINAPI | 101120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | 7000 | M3 | 7.97 | 7.97 | 24.24% | 9.9019 | 69300 | 7000 | 69300
2 |  |  | INFRAESTRUTURA - SERVIÇO PRELIMINAR - Evento 2 | [6 empty] | 71405.72
2.1 | SINAPI | 101120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | 439.51 | M3 | 7.97 | 7.97 | 24.24% | 9.9019 | 4351.15 | 439.51 | 4351.149
2.2 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 144.22 | M3 | 10.75 | 10.75 | 24.24% | 13.3558 | 1926.78 | 144.22 | 1926.7792
2.3 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 10.56 | M | 204.05 | 204.05 | 24.24% | 253.5117 | 2677.07 | 10.56 | 2677.0656
2.4 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 109.59 | M | 379.82 | 379.82 | 24.24% | 471.8884 | 51714.43 | 109.59 | 51714.4251
2.5 | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | 4 | UN | 1604.58 | 1604.58 | 24.24% | 1993.5302 | 7974.12 | 4 | 7974.12
2.6 | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 113.25 | M3 | 19.63 | 19.63 | 24.24% | 24.3883 | 2762.17 | 113.25 | 2762.1675
3 |  |  | INFRAESTRUTURA - BASE, SUB-BASE - Evento 3 | [6 empty] | 126482.81
3.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 1098.77 | M2 | 3.15 | 3.15 | 24.24% | 3.9136 | 4296.19 | 1098.77 | 4296.1907
3.2 | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 329.63 | M3 | 131.96 | 131.96 | 24.24% | 163.9471 | 54042.84 | 329.63 | 54042.8385
3.3 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 164.82 | M3 | 143.71 | 143.71 | 24.24% | 178.5453 | 29428.61 | 164.82 | 29428.611
3.4 | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 14833.4 | M3XKM | 2.1 | 2.1 | 24.24% | 2.609 | 38715.17 | 14833.4 | 38715.174
4 |  |  | INFRAESTRUTURA - GUIA/MEIO-FIO - Evento 4 | [6 empty] | 35616.89
4.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 161.19 | M | 59.14 | 59.14 | 24.24% | 73.4755 | 11844.24 | 161.19 | 11844.2412
4.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 28.01 | M3 | 683.13 | 683.13 | 24.24% | 848.7207 | 23772.65 | 28.01 | 23772.6472
5 |  |  | INFRAESTRUTURA - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - Evento 5 | [6 empty] | 90187.93
5.1 | Outros | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 1098.77 | M2 | 13.29 | 13.29 | 24.24% | 16.5115 | 18140.69 | 1098.77 | 18140.6927
5.2 | Outros | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 1098.77 | M2 | 6.65 | 6.65 | 24.24% | 8.262 | 9075.84 | 1098.77 | 9075.8402
5.3 | Outros | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 32.96 | M3 | 1537.78 | 1537.78 | 24.24% | 1910.5379 | 62971.4 | 32.96 | 62971.3984
[10 empty] | 578093.35 | Total: | 578093.35
|  |  |  | Valor Orçado: Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Noventa e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos. | [6 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0
Apiaí. 05 de janeiro de 2026
|  |  | Deiciane Jhenielly de Almeida Cunha |  |  | Sergio Victor Borges Barbosa
|  |  | CREA 5070199014 |  |  | Prefeito Municipal de Apiaí
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
|  |  | Jayne Estefany Ferreira Travasso |  |  | Jose Roberto Coelho
|  |  | CREA 5071074618 |  |  | Secretario de Obras
Engenheiro fiscalização
Luciana Lepinsk
Coordenadora de Convênios

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - Evento 1 | 1 | única | 1
2 | INFRAESTRUTURA - SERVIÇO PRELIMINAR - Evento 2 | 1 | única | 1
3 | INFRAESTRUTURA - BASE, SUB-BASE - Evento 3 | 1 | única | 3
4 | INFRAESTRUTURA - GUIA/MEIO-FIO - Evento 4 | 1 | única | 3
5 | INFRAESTRUTURA - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - Evento 5 | 1 | única | 4