## Cronograma - PMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA
LOCAL: Rua Pedro Lucas Evangelista - Bairro Pinheiros - Apiaí/SP
DATA: 20/ Fevereiro /2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO
|  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44321.14
|  | 14773.7133 | 14773.7133 | 14773.7133
2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57555.23
|  | 19185.0767 | 19185.0767 | 19185.0767
3 | FECHAMENTO EM ALAMBRADO | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 197528.75
|  | 65842.9167 | 65842.9167 | 65842.9167
4 | CALÇADAS E PISTA DE CAMINHADA | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 392709.49
|  |  |  | 130903.1633 | 130903.1633 | 130903.1633
5 | QUADRA POLIESPORTIVA | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 368286.6
[6 empty] | 122762.2 | 122762.2 | 122762.2 | 0 | 0
6 | CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 244733.8
[6 empty] | 81577.9333 | 81577.9333 | 81577.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MEIA QUADRA DE BASQUETE | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54090.77
[6 empty] | 18030.2567 | 18030.2567 | 18030.2567 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MOBILIÁRIO URBANO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 22862.17
[8 empty] | 7620.7233 | 7620.7233 | 7620.7233 | 0 | 0 | 0
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 153057.01
[8 empty] | 51019.0033 | 51019.0033 | 51019.0033
10 | PAISAGISMO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 38437.88
[10 empty] | 9609.47 | 9609.47 | 9609.47 | 9609.47
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 81941.42
[10 empty] | 20485.355 | 20485.355 | 20485.355 | 20485.355
TOTAL GERAL ORÇADO |  | 99801.7067 | 99801.7067 | 230704.87 | 130903.1633 | 353273.5533 | 222370.39 | 281010.1167 | 58639.7267 | 88734.5517 | 30094.825 | 30094.825 | 30094.825 | 1655524.26
____________________________________________________
Jayne Estefany Ferreira Travasso
CREA: 5071074618
Engª Responsavel Fiscalização
____________________________________________________
JOSÉ ROBERTO COELHO
Secretário de Obras
____________________________________________________
Maria Helena Calazans Luz
Arquiteta e Urbanista CAU A 15288-9
Responsavel pela elaboração Projeto e Orçamento
____________________________________________________
SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito do municipio de Apiaí
____________________________________________________
Luciana Lepinsk
Coordenadora de convênios