## Cronograma
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38
OBRA: Reforma da EMEIEF Professora Elisa dos Santos
LOCAL: Rua Duque de Caxias, nº 187, centro - Apiaí - SP
INTERESSADO: Prefeitura do Município de Apiaí
CRONOGRAMA
Item | Descrição | TOTAL |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Refeitório | 21178.1 | 19.3994 | 14824.67 | 70 | 6353.43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Novo depósito | 22761.38 | 20.8497 | 0 | 0 | 15932.966 | 70 | 6828.414 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Despensa 01 | 7099.09 | 6.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679.272 | 80 | 1419.818 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Despensa 02 | 11816.59 | 10.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9453.272 | 80 | 2363.318 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cozinha | 13274.65 | 12.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637.325 | 50 | 6637.325 | 50 | 0 | 0
6 | Área de serviço | 3671.56 | 3.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671.56 | 100
7 | Área externa | 4276.27 | 3.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.27 | 100
8 | Banheiros | 17701.84 | 16.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8850.92 | 50 | 8850.92 | 50 | 0 | 0
9 | Base e mastro para bandeira | 2790.3 | 2.5559 | 2790.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Limpeza | 4599.23 | 4.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599.23 | 100
TOTAL |  | 109169.01 | 100 | 17614.97 | 16.1355 | 22286.396 | 20.4146 | 21960.958 | 20.1165 | 19271.381 | 17.6528 | 15488.245 | 14.1874 | 12547.06 | 11.4932
Apiaí, 10 de outubro de 2025
| ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________________________________________
| MARIA HELENA CALAZANS LUZ |  |  |  | ROSANGELA ADEIL ALVES ALIAGA | [5 empty] | SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
| Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889 |  |  |  | Secretaria Municipal de Educação e Esporte | [5 empty] | Prefeito Municipal
Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí