## CFF
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38
OBRA: Reforma e ampliação do novo prédio da secretaria de educação
LOCAL: Rua das Orquideas, centro - Apiaí - SP
INTERESSADO: Prefeitura do Município de Apiaí
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | TOTAL |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Serviços preliminares | 12896.11 | 0.80699 | 12896.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Movimentação de terra | 1118.16 | 0.069971 | 503.172 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.988 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Demolição sem reaproveitamento | 23994.72 | 1.5015 | 23994.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fundações | 49722.27 | 3.1115 | 32319.4755 | 65 | 17402.7945 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Superestrutura | 162299.51 | 10.1561 | 0 | 0 | 73034.7795 | 45 | 73034.7795 | 45 | 16229.951 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sistema de vedação vertical | 94510.6 | 5.9142 | 0 | 0 | 28353.18 | 30 | 56706.36 | 60 | 9451.06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sistema de estrutura e telhamento | 218292.83 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218292.83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalação elétrica | 70099.31 | 4.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28039.724 | 40 | 14019.862 | 20 | 28039.724 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Instalação hidraulica | 31405.3 | 1.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12562.12 | 40 | 6281.06 | 20 | 12562.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Instalação sanitária | 7925.63 | 0.49596 | 0 | 0 | 3170.252 | 40 | 3170.252 | 40 | 1585.126 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Aparelhos e metais hidraulicos | 15146.56 | 0.94782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7573.28 | 50 | 7573.28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esquadrias | 178858.97 | 11.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53657.691 | 30 | 89429.485 | 50 | 35771.794 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Revestimento | 212687.11 | 13.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85074.844 | 40 | 85074.844 | 40 | 42537.422 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Forro e brise | 155310.23 | 9.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77655.115 | 50 | 77655.115 | 50 | 0 | 0
15 | Pintura | 110198.35 | 6.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77138.845 | 70 | 33059.505 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviços complementares | 153403.1 | 9.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23010.465 | 15 | 23010.465 | 15 | 61361.24 | 40 | 46020.93 | 30
17 | Calçada | 59300.29 | 3.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29650.145 | 50 | 29650.145 | 50
18 | Paisagismo | 23062.34 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23062.34 | 100
19 | Limpeza de obra | 17810.32 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17810.32 | 100
TOTAL |  | 1598041.71 | 100 | 69713.4775 | 4.3624 | 121961.006 | 7.6319 | 186569.0825 | 11.6749 | 157297.466 | 9.8431 | 352119.379 | 22.0344 | 166309.473 | 10.4071 | 115658.589 | 7.2375 | 143203.002 | 8.9612 | 168666.5 | 10.5546 | 116543.735 | 7.2929
Apiaí, 26 de agosto de 2025
| ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ | [7 empty] | ___________________________________________________
| MARIA HELENA CALAZANS LUZ |  |  |  |  | ROSANGELA ADEIL ALVES ALIAGA | [7 empty] | SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
| Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889 |  |  |  |  | Secretaria Municipal de Educação e Esporte | [7 empty] | Prefeito Municipal
Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí