## CRONOGRAMA COM BDI
Prefeitura do Município de Apiaí
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra | INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | Data | 2024-08-16
Local | RUA DR AUGUSTO DO AMARAL - CENTRO - APIAÍ/SP
ITEM | MÊS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
| SERVIÇO | 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100%
|  | 1444.38 | 0 | 0 | 0 | 1444.38
2.0 | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 100%
|  | 0 | 7099.37 | 0 | 0 | 7099.37
3.0 | PREPARO DA SUB BASE |  | 100%
|  | 0 | 44122.15 | 0 | 0 | 44122.15
4.0 | PREPARO DA BASE |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 91774.21 | 0 | 91774.21
5.0 | PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 224355.41 | 224355.41
TOTAL
|  | 1444.38 | 51221.52 | 91774.21 | 224355.41 | 368795.52
_________________________________ |  |  |  | _________________________________
Sérgio Victor Borges Barbosa |  |  |  | Silvana Carla Teixeira Batista
Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA 5061157685
_________________________________ |  |  |  | _________________________________
José Roberto Coelho |  |  |  | Luciana Lepinsk
Secretário Municipal de Obras |  |  |  | Coordenadora de Convênios