## Cronograma
Obra: Instalação elétrica, postes telecônico duplo e luminárias de led na praça Benvindo; Instalação e forcecimento de refletores no campo de futebol - bairro Araçaíba.
Endereço: Praça Benvindo, rua José Ferreira, bairro Benvindo, Apiaí - SP; Estadio João Dias Golveia (Campo de futebol), bairro Araçaiba, Apiaí - SP.
CRONGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | TOTAL |  | 1ª Semana |  | 2ª Semana |  | 3ª Semana |  | 4ª semana
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Iluminação praça Benvindo | 25160.8 | 36.233 | 12580.4 | 50 | 12580.4 | 50
2 | Iluminação campo Araçaíba | 44280.91 | 63.767 |  |  |  |  | 22140.455 | 50 | 22140.455 | 50
TOTAL |  | 69441.71 | 100 | 12580.4 | 18.1165 | 12580.4 | 18.1165 | 22140.455 | 31.8835 | 22140.455 | 31.8835
Apiaí, 16 de agosto de 2024
| ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
| MARIA HELENA CALAZANS LUZ |  |  | SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
| Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889 |  |  | Prefeito Municipal
Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38