## Cronograma
Obra: Instalação elétrica, postes telecônico duplo e luminárias de led na praça Benvindo; Instalação e forcecimento de refletores no campo de futebol - bairro Araçaíba.
Endereço: Praça Benvindo, rua José Ferreira, bairro Benvindo, Apiaí - SP; Estádio João Dias Golveia (Campo de futebol), bairro Araçaíba, Apiaí - SP.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | TOTAL |  | 1ª Semana |  | 2ª Semana |  | 3ª Semana |  | 4ª semana
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Iluminação praça Benvindo | 26503.26 | 44.3462 | 13251.63 | 50 | 13251.63 | 50
2 | Iluminação campo Araçaíba | 33261.17 | 55.6538 |  |  |  |  | 16630.585 | 50 | 16630.585 | 50
TOTAL |  | 59764.43 | 100 | 13251.63 | 22.1731 | 13251.63 | 22.1731 | 16630.585 | 27.8269 | 16630.585 | 27.8269
Apiaí, 17 de setembro de 2024
| ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
| MARIA HELENA CALAZANS LUZ |  |  |  |  | SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
| Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889 |  |  |  |  | Prefeito Municipal
Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38