## Cronograma Fís.-Fin.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS)
OBRA...................................... : Construção de 112 gavetas (jazigos) e 210 ossários para o cemitério municipal
LOCAL.....................................: Rua da Consolação- Centro-Apiaí/SP
REGIME DE EXECUÇÃO.............. : Empreitada Global
| ITEM | SERVIÇOS | Total Serv. | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | TOTAL
| 1 | Serviços Preliminares | 1547.97 | 1547.97 |  |  | 1547.97
| 2 | Fundação e alvenaria de nivelamento | 8496.28 | 8496.28 |  |  | 8496.28
| 3 | Piso e Laje | 72900.7 | 18225.175 | 36450.35 | 18225.175 | 72900.7
| 5 | Alvenaria e outros elementos | 37545.25 | 9386.3125 | 18772.625 | 9386.3125 | 37545.25
| 6 | Revestimentos | 28201.49 |  |  | 28201.49 | 28201.49
| 7 | Fechamento (tampas) - Jazigos e ossários | 6980.04 |  |  | 6980.04 | 6980.04
| 8 | Serviços complementares externos | 1210.09 |  |  | 1210.09 | 1210.09
|  | Total do Período | 156881.82 | 37655.7375 | 55222.975 | 64003.1075 | 156881.82
|  | Total Acumulado | 156881.82 | 37655.7375 | 92878.7125 | 156881.82 | 156881.82
Apiaí, 11 de dezembro de 2024
| ____________________________________ |  | ____________________________ |  |  | ____________________________
| JOÃO CÉZAR JUNIOR |  | JOSÉ ROBERTO COELHO |  |  | SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
| Engenheiro Civil - CREA 040031808-8 |  | Secretario geral de Obras |  |  | Prefeito Municipal
Responsável técnico da PMA